## 项目信息_1
项目信息
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数
1 | 辽宁省 | 本溪市 | 明山区 | 产业项目 | 其他 | 4301100909947356 | 明山区_产业项目_明山区2019年高台子宏大牧业资产收益扶贫 | 明山区 | 48.25 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 明山区扶贫办 | 20191001 | 20191001 | 20191231 | 20191001 | 20191231 |  | 竣工决算 | 20191231 | 48.25 | 0 | [5 empty] | 村务公开栏,网站
2 | 辽宁省 | 本溪市 | 明山区 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4301100915542185 | 明山区_教育扶贫_2019年明山区中高等职业教育享受“雨露计划”职业教育补助 | 明山区 | 1.2 |  | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 明山区扶贫办 | 20191001 | 20190101 | 20191231 | 20190901 | 20201231 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
3 | 辽宁省 | 本溪市 | 明山区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4301100863804926 | 明山区_村基础设施_2019年明山区高台子街道办事处塔峪村村组路项目 | 高台子街道办事处 | 25.5 | 20 | 项目实施 | 2019 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 本溪市明山区高台子街道办事处 | 20190424 | 20190730 | 20191115 | 20190730 | 20191115 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 是