本溪市明山区乡村振兴局文件

明山区2021年衔接推进乡村振兴

项目库编制批复方案

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照办事处前期申报、项目研究、项目调整等程序后，经区乡村振兴局领导研究同意，现对2021年衔接推进乡村振兴项目库编制情况批复实施如下：

- 项目安排情况

年初经卧龙、高台子、牛心台、新明四个涉农街道办事处申报、区乡村振兴（扶贫）部门审核，经过后期调整，2021年明山区发展衔接推进乡村振兴项目共计15个，总计投入资金249.3万元。其中：

产业项目5个，分别为2021年明山区卧龙街道办事处资产收益分红项目，投入资金为24.07万元；2021年明山区高台子街道办事处资产收益分红项目，投入资金为8.9225万元；2021年明山区牛心台街道办事处资产收益分红项目，投入资金为6.4325万元；2021年明山区新明街道办事处资产收益分红项目，投入资金为0.4958万元；明山区卧龙街道办事处欢喜岭村龙之韵产业示范区项目，投入资金为6万元。

健康扶贫项目2个，其中2021年明山区重特大疾病保险项目（人保健康），投入资金0.62万元；明山区城乡居民基本医疗保险，投入资金2.602万元。

金融扶贫项目3个，其中2021年明山区扶小额信贷风险补偿金项目，投入资金10万元；2021年明山区种植业保险项目，投入资金0.0792万元；2021年明山区防贫宝项目（人保财险），投入资金2万元。

教育扶贫项目1个，2021年明山区享受雨露计划职业教育补助项目，投入资金0.9万元。

综合保障性扶贫项目1个，2021年明山区综合保障临时救助项目，投入资金15.878万元。

整合涉农资金项目3个，其中生活条件改善项目1个，2021年牛心台街道办事处红脸村农村120米水井项目，投入资金4.8万元；危房改造项目1个，2021年明山区农村危房C级维修项目，投入资金0.5万元；村基础设施项目1个，2021年明山区一事一议村内道路建设项目，投入资金166万元。

15个项目分别由四个涉农街道办事处、区乡村振兴局、区水利局、区交通局、区住建局、区医保局等部门牵头具体实施。项目的建设(补助)标准、内容以行业主管部门现场勘察设计为准，超出概算原则不补。本次方案部分协议项目可以提前实施，待资金全部到位后，逐渐完成后续部分。

二、项目资金要求

- 项目资金以区财政局下达文件为准，资金的使用范围要符合使用要求。2021年明山区共有各级财政拨付衔接推进乡村振兴补助资金78万元，分别为：中央财政下达20万元，省财政下达32万元，市财政下达6万元。按照省、市文件要求，区本级配套衔接推进乡村振兴补助资金20万元。

（一）资金安排使用重点

根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要和过渡期内资金项目安排相关要求，按照财农〔2021〕19号文件精神，整合资金用于农业生产、农村综合改革、农村环境整治、农村道路建设、农村危房改造、农业资源及生态保护、乡村旅游等农业生产发展和农村基础设施项目，统筹安排使用。重点支持产业发展，发展壮大地方优势特色产业，促进产业提质增效，增加村内临时公益性岗位，带动脱贫人口就业增收。

（二）项目公示公开要求

项目主管部门、项目所在街道和村委会要落实公示公开制度，在“阳光政务”平台中及时公开投资规模、资金来源、资金用途、受益对象、补助标准及项目完成情况，在项目实施地进行事前、事后公示公告，接受群众监督，实现衔接推进乡村振兴补助项目资金阳光运行，切实发挥资金最大效益。

三、项目建设要求

（一）严格标准。各街道、各行业部门要严把项目的申报关、监督关、质量关、验收关，严格按照项目申报程序，及时纳入项目库管理。实施项目的建设标准、实施方式、建设内容、实施主体以行业主管部门下达具体实施方案为准。

（二）强化指导。各部门要加强项目实施过程监管，明确责任分工，加强业务指导，抓好统筹协调，严格按照项目实施方案内容指导实施，未经审批同意，不得随意调整变更项目建设内容。

（三）加强监管。街道、村为项目实施的责任主体，负责项目的落地落实，必须落实专人负责，加强项目实施前中后监管，提升建设质效，做到项目竣工一个、验收一个、决算一个，行业主管部门也要把责任落实到位。

（四）注意实效。公共基础设施项目要建立完善管理长效机制，做好项目后续管护，真正发挥资金使用效益，对形成的资产，要验收一个、登记一个，不得流失。

明山区乡村振兴局

2021年9月15日